## PINAR 2025
Codigo: DO-FR-0039
Version: 0
Paginas: X de X
EJE ESTRATEGICO | OBEJTIVO ESTRATEGICO | OBJETIVO ESPECIFICO | INDICADOR | LINEA BASE | META | OPORTUNIDAD DE MEJORA | SUBPROCESO | CICLO | ACTIVIDAD | PRODUCTO ESPERADO | RESPONSABLE | RECURSOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO | FECHA |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA
[14 empty] | ACCIÓN CUMPLIDA | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | RESULTADO DEL INDICADOR | OBSERVACIONES | VENCIMIENTO DE PLAZO | ACCIÓN CUMPLIDA | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | RESULTADO DEL INDICADOR | OBSERVACIONES | VENCIMIENTO DE PLAZO | ACCIÓN CUMPLIDA | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | RESULTADO DEL INDICADOR | OBSERVACIONES | VENCIMIENTO DE PLAZO | ACCIÓN CUMPLIDA | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | RESULTADO DEL INDICADOR | OBSERVACIONES | VENCIMIENTO DE PLAZO | ACCIÓN CUMPLIDA | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | RESULTADO DEL INDICADOR | OBSERVACIONES | PONDERACION | % CUMPLIMIENTO
5: Enfoque de Riesgo | Objetivo No. 5. Apropiar en los diferentes niveles de la organización la gestión integral del riesgo. | Garantizar la conservación documental | metros lineales archivados | 45 | 50 | Tramitar Convalidación y Registro de Tablas de Retención Documental de la entidad. | Gestión documental | P. | Ajustar tablas de retención documental de acuerdo con observaciones realizadas por el AGN y la gobernación de boyacá | Tablas ajustadas y firmadas | Coordinador de Gestión Documental | Herramientas ofimáticas | 2025-03-27
[8 empty] | H. | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño las Tablas de Retención Documental con ajustes según indicaciones del Archivo General de la Nación y la Subdirección de Gestión Documental de la Gobernación de Boyacá | Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobación ajustes | Coordinador de Gestión Documental | Herramientas ofimáticas | 2025-03-27
[8 empty] | H. | Radicar las Tablas de Retención Documental ajustadas y aprobadas ante Gobernación de Boyacá | Oficio de radicado | Coordinador de Gestión Documental | Herramientas ofimáticas | 2025-04-04
[8 empty] | H. | Registrar las Tablas de Retención Documental convalidadas ante el Archivo General de la Nación | Oficio de radicado | Coordinador de Gestión Documental | Herramientas ofimáticas | 31/11/2025
[8 empty] | A. | Realizar ajustes si requiere | Plan de mejora o certificación | Coordinador de Gestión Documental | Herramientas ofimáticas | 2025-12-30
| Objetivo No. 5. Apropiar en los diferentes niveles de la organización la gestión integral del riesgo. | Garantizar la conservación documental | metros lineales archivados | 45 | 50 | Actualizar la documentación del Proceso de Gestión Documental | Gestión documental | P. | Realizar revisión de la información referente al manual de procesos y procedimientos para el proceso de gestión documental y actualizar según los ultimos cambios normativos acuerd 01 de 2024 AGN | Documentación actualizada | Coordinador de Gestión Documental | Herramientas ofimáticas | 2025-06-30
[8 empty] | H. | Socializar el proceso de gestión documental actualizado | Listas de asistencia | Coordinador de Gestión Documental | Herramientas ofimáticas | 2025-08-30
[8 empty] | H. | Implementar el proceso de gestión documental | Informe de implementación | Coordinador de Gestión Documental | Herramientas ofimáticas | 2025-08-30
[8 empty] | V. | Medir bajo indicadores del proceso | Tablero de indicadores diligenciado | Coordinador de Gestión Documental | Herramientas ofimáticas | 2025-08-30
[8 empty] | A. | Generar plan de mejoramiento | Plan de mejora o certificación | Coordinador de Gestión Documental | Herramientas ofimáticas | 2025-09-30
|  |  | metros lineales archivados | 45 | 50 | Organizar 50 metros lineales de archivo | Gestión documental | P. | priorizar la documentación de las áreas a intervenir | Documento tecnico | Coordinador de Gestión Documental | Herramientas ofimáticas | 2025-01-30
[8 empty] | H. | Presentar ante comité de gestión y desempeño la priorización definida | Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobación | Coordinador de Gestión Documental | Herramientas ofimáticas | 2025-01-30
[8 empty] | H. | Implementar el plan de intevención archivístico integral | Informe de seguimiento | Coordinador de Gestión Documental | Herramientas ofimáticas | 2025-12-30
[8 empty] | V. | Determinar el estado de cumplimiento de organización documental | Informe del estado de cumplimiento de las actividades del plan | Coordinador de Gestión Documental | Herramientas ofimáticas | 30/04/2025 30/07/2025 30/10/2025
[8 empty] | A. | Realizar ajustes si requiere | Plan de mejora o certificación | Coordinador de Gestión Documental | Herramientas ofimáticas | 30/04/2025 30/07/2025 30/10/2025
| Objetivo No. 5. Apropiar en los diferentes niveles de la organización la gestión integral del riesgo. | Garantizar la conservación documental | metros lineales archivados | 45 | 50 | Actualizar politica de gestión documental | Gestión documental | P. | Ajustar politica bajo nuevos lineamientos del AGN | Politica ajustada | Coordinador de Gestión Documental | Herramientas ofimáticas | 2025-05-30
[8 empty] | H. | Formailizar y presentar ante comité de gestión y desempeño | Acta de comité | Coordinador de Gestión Documental | Herramientas ofimáticas | 2025-06-30
[8 empty] | H. | implementar la politica | Informe de implementación | Coordinador de Gestión Documental | Herramientas ofimáticas | 2025-10-30
[8 empty] | V. | Determinar el estado de implementación de la Política de Gestión Documental | Informe de seguimiento | Coordinador de Gestión Documental | Herramientas ofimáticas | 2025-11-30
[8 empty] | A | Generar plan de mejoramiento si se requiere | Plan de mejora o certificación | Coordinador de Gestión Documental | Herramientas ofimáticas | 2025-11-30