## PROGRAMACION
1 | NI | 820003850 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 27
2 | 1 | 15001 | E1La | M01 | Asignacion de recursos para ejecucion del Plan de Prticipacion en Salud | A01 | Inclusion del Plan de Participación en Salud en el presupuesto vigencia 2026, de la ESE Santiago de Tunja. | 01 | 25 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 10000
2 | 2 | 15001 | E1Lb | M01 | Incluir Capacitacion a nivel Institucional por parte de la ESE Santiago de Tunja | A01 | Fomular curso sobre el derecho a la participación social en salud dirigido a los funcionarios de la ESE SANTIAGO DE TUNJA con el apoyo de la secretaria de salud de Boyaca | 01 | 01 | 2026-07-01 | 2026-10-30 | 20000
2 | 3 | 15001 | E1Lb | M01 | Incluir Capacitacion a nivel Institucional por parte de la ESE Santiago de Tunja | A02 | Incluir en el PICES de la ESE SANTIAGO DE TUNJA el curso sobre el derecho a la participación social en salud. | 01 | 01 | 2026-11-01 | 2026-12-31 | 10000
2 | 4 | 15001 | E1Le | M01 | Gestion interinstitucional para la formacion de la comunidad en control social en salud. | A01 | Realizar gestion interinstitucional con la Secretaria de salud departamental de Boyacá, para la formación de los integrantes de la asociacion de usuarios de la ESE SANTIAGO DE TUNJA, en planeación, presupuestación y control social en salud. | 01 | 04 | 2026-06-01 | 2026-11-30 | 30000
2 | 5 | 15001 | E1Lh | M01 | Promover el enfoque diferencial dentro de las instancias de participacion. | A01 | Realizar capacitación sobre ¿Que es el enfoque diferencial? a la asociacion de usuarios de la ESE SANTIAGO DE TUNJA. | 01 | 04 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 10000
2 | 6 | 15001 | E2La | M01 | Diseño e implementación de estrategias informativas | A01 | Formular una estrategia informativa, que se incluya en el plan de comunicaciones de la ESE SANTIAGO DE TUNJA, que permitan promocionar la participacion social, a traves de medios presenciales y virtuales disponibles en la institución. | 01 | 25 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 20000
2 | 7 | 15001 | E2Lb | M01 | Incentivos que propicien la participación social y comunitaria | A01 | Realizar investigación sobre que incentivos existen para propiciar la participacion social y comunitaria dentro del marco de funcionamiento de la ESE SANTIAGO DE TUNJA. | 01 | 25 | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 10000
2 | 8 | 15001 | E1Lb | M01 | Incentivos que propicien la participación social y comunitaria | A02 | Presentar documento con investigación realizada al equipo directivo de la entidad con el fin de formular plan de incentivos. | 01 | 25 | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 10000
2 | 9 | 15001 | E1Lb | M01 | Incentivos que propicien la participación social y comunitaria | A03 | Diseñar Plan de incentivos que establezca criterios para otorgar incentivos a los usuarios, que promuevan y potencien la voluntad de participación de la ciudadanía. | 01 | 25 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 10000
2 | 10 | 15001 | E2Lc | M01 | Fortalecer el uso de canales virtuales | A01 | Promover el uso de canales virtuales en los usuarios para generar espacios seguros de participacion social a traves de una pieza informativa que contenga el paso a paso de como hacer uso de los canales virtuales que dispone la entidad. | 01 | 25 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 10000
2 | 11 | 15001 | E2Lc | M01 | Fortalecer el uso de canales virtuales | A02 | Realizar la difusion de la pieza informativa en los diferentes medios virtuales de la entidad. | 01 | 25 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 10000
2 | 12 | 15001 | E2Ld | M01 | Uso de medios de comunicación internos | A01 | Difundir informacion de manera bimestral sobre participacion social en los diferentes medios que maneja la entidad. | 08 | 25 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 10000
2 | 13 | 15001 | E2Le | M01 | Convocatoria Asamblea general de usuarios | A01 | Realizar una convocatoria masiva a traves de todos los medios disponibles, para lograr la participacion en la Asociacion de usuarios, de los usuarios de todas las entidades que guardan relación con la ESE Santiago de Tunja | 01 | 25 | 2026-06-01 | 2026-11-28 | 10000
2 | 14 | 15001 | E2Lf | M01 | Identificar fuentes de financiamiento | A01 | Investigar e identificar posibles fuentes de financiamiento publicas y privadas que puedan apoyar las iniciativas comunitarias en salud que se pueden presentar en la ESE SANTIAGO DE TUNJA | 01 | 25 | 2026-06-01 | 2026-12-30 | 10000
2 | 15 | 15001 | E3La | M01 | Educacion al usuario en temas de salud publica | A01 | Elaboración de actividades educativas e informativas dirigidas a la comunidad sobre el autocuidado para evitar enfermedades de interes en salud publica. | 03 | 25 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 10000
2 | 16 | 15001 | E3Lb | M01 | Acciones educativas e informativas | A01 | Realizar acercamiento y gestión con el area de salud publica de la ESE SANTIAGO DE TUNJA, con el fin de definir la posibilidad de promover un programa de formacion de formadores comunitarios en salud publica con enfoque de derecho diferencial y de genero | 01 | 25 | 2026-06-01 | 2026-12-30 | 10000
2 | 17 | 15001 | E3Lc | M01 | Espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención. | A01 | Crear mecanismo de retroalimentación que permita a la ciudadania proprocionar retroalimentación y sugerencias sobre los programas de promoción y prevención. | 01 | 25 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 10000
2 | 18 | 15001 | E3Ld | M01 | Lineamientos de salud publica | A01 | Incorporar la Política de participación en los lineamientos de salud publica de la ESE SANTIAGO DE TUNJA | 01 | 11 | 2026-07-01 | 2026-12-15 | 10000
2 | 19 | 15001 | E4La | M01 | Capacitacion Asociacion de usuarios | A01 | Realizar jornadas de formación a la Asociacion de usuarios sobre temas participacion y control social en salud. | 02 | 04 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 10000
2 | 20 | 15001 | E4Lb | M01 | Difusión hacia los Usuarios de la entidad de los diferentes canales de comunicación disponibles | A01 | Incluir en la estrategia informativa, medios de difusión a los usuarios de la entidad sobre los canales de comunicación establecidos en la institución. | 01 | 25 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 10000
2 | 21 | 15001 | E4Lc | M01 | Fortalecimiento de los espacios de participacion social en salud | A01 | Programar reunion de la Asociacion de usuarios de manera trimestral | 03 | 04 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 100000
2 | 22 | 15001 | E4Ld | M01 | Implementar y fortalecer la participacion ciudadana | A01 | Diseñar un Curso de formación en participacion y control social en salud. | 01 | 04 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 10000
2 | 23 | 15001 | E4Le | M01 | Estructuración de acciones de capacitacion, educacion y formación para el fortalecimieto de la participacion social en salud | A01 | Incluir en el PICES de la ESE SANTIAGO DE TUNJA el curso de formación en participacion y control social en salud. | 01 | 01 | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 10000
2 | 24 | 15001 | E5La | M01 | Definir metodologia de Presupuestacion participativa | A01 | Incluir en el curso de formacion en participacion y control social en salud un modulo con temáticas de planificación y presupuestación participativa. | 01 | 25 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 10000
2 | 25 | 15001 | E5Lb | M01 | Identificar espacios, metodologías, condiciones y recursos, que permitan y garanticen a la ciudadanía participar en espacios de decisión | A01 | Elaborar un documento institucional que contemple los espacios, metodologías, condiciones y recursos, que permitan y garanticen a la ciudadanía la participacion social en salud. | 01 | 25 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 10000
2 | 26 | 15001 | E5Lc | M01 | Mecanismos de participacion en la toma de decisiones | A01 | Incluir en el documento institucional de participacion de la ciudadania en espacios de decisión la convocatoria de espacios o reuniones de participacion ciudadana en la toma de decisiones. | 01 | 04 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 10000
2 | 27 | 15001 | E5Ld | M01 | Promover el desarollo de los espacios de control social a través de la asociacion de usuarios | A01 | Asegurar la participación de la asociación de usuarios en los mecanismos de control social de la entidad, a traves de una rendición de cuentas de los representantes de los usuarios a la Asociacion de usuarios con acompañamiento del area de SIAU de la ESE Santiago de Tunja. | 01 | 04 | 2026-11-01 | 2026-12-31 | 20000